## Estimación
Estimación de esfuerzos por módulos o componentes
<Modulo> | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil | Horas |  | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil
Ingreso de productos | 4 | [5 empty] | 4 | Horas | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24
Clasificar productos por categoría |  | 8 |  |  |  |  | 8
Registro precio de compra y precio de venta |  |  | 12 |  |  |  | 12 | Total de esfuerzos
Seguimiento de stock |  |  |  | 16 |  |  | 16 | Horas | 4: Días; 8: semanas; 12: meses
Historial y motivo del movimiento |  |  |  | 16 |  |  | 16 | 240 | 4: 40; 8: 8; 12: 2
Alerta de reposición |  |  |  |  | 20 |  | 20
Alta de proveedores |  |  |  |  | 20 |  | 20
Registro de contacto y dirección | [5 empty] | 24 | 24
Historial de compras por proveedor | [5 empty] | 24 | 24
Compra de productos |  |  |  | 16 |  |  | 16
Reporte de productos bajo stock |  |  |  |  | 20 |  | 20
Generación de reportes (inventario) |  |  |  | 16 |  |  | 16
Calendario de inventarios por categoria | [5 empty] | 24 | 24 | 1 Día = 6 hrs
Gestión y Control (por extinción) |  |  |  |  | 20 |  | 20 | 1 Semana = 5 días
Total Esfuerzo | [6 empty] | 240 | 1 Mes = 4 semanas
Agenda y Recursos
[8 empty] | Horas | 1 Desarrollador | 2 Desarrolladores | 3 Desarrolladores | 4 Desarrolladores
[8 empty] | Días | 40 | 20 | 13.3333 | 10
[8 empty] | Semanas | 8 | 4 | 2.6667 | 2
[8 empty] | Meses | 2 | 1 | 0.66667 | 0.5

## Costos
Estimación de Costos de proyecto
[5 empty] | Costo x Hora | 350
Costo del proyecto
Tiempo/recursos | 1 | 2 | 3 | 4
Horas | 240 | 120 | 80 | 60
Días | 40 | 20 | 13.3333 | 10
Semanas | 8 | 4 | 2.6667 | 2
Meses | 2 | 1 | 0.66667 | 0.5
Total | 84000 | 42000 | 28000 | 21000
Desgloce de Proyecto
Conceptos/Recursos | 1 | 2 | 3 | 4
Developer(50%) | 42000 | 21000 | 14000 | 10500
Costos Fijos(30%) | 25200 | 12600 | 8400 | 6300
Gastos Extra (10%) | 8400 | 4200 | 2800 | 2100
Ganancia (10%) | 8400 | 4200 | 2800 | 2100
Total | 84000 | 42000 | 28000 | 21000