## Hoja2
Actividad | Estimacion de Tiempo (Semanas) |  |  | Actividad Predecesora | Actividad | Tiempo de Esperado | Actividad Predecesora | Rutas | TE | Varianza
| Optimista (To) | Mas Probable (Tm) | Pesimista (Tp) | Inmediata |  | TE=(To+4Tm+Tp)/6 | Inmediata | A, B, C, E, F, G, H, I, J, L, M, N | 5.5333 | Va=((Tp-To)/6)^2
A Ingreso de productos | 0.1 | 0.2 | 0.4 | * | A | 0.21667 | - | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, N | 5.45 | A | 0.0025
B Clasificar productos por categoría | 0.2 | 0.3 | 0.4 | A | B | 0.3 | A | A, B, C, E, F, G, H, I, J, N | 4.5167 | B | 0.0011111
C Registro precio de compra y precio de venta | 0.2 | 0.4 | 0.6 | B | C | 0.4 | B | A, B, C, E, F, G, I, J, N | 3.9 | C | 0.0044444
D Seguimiento de stock | 0.3 | 0.4 | 0.6 | C | D | 0.41667 | C | A, B, C, D, K, N | 2.3667 | D | 0.0025
E Historial y motivo del movimiento | 0.3 | 0.4 | 0.6 | C,D | E | 0.41667 | C,D | A, L, M, N | 1.75 | E | 0.0025
F Alerta de reposición | 0.4 | 0.5 | 0.7 | E | F | 0.51667 | E | A, B, K, N | 1.55 | F | 0.0025
G Alta de proveedores | 0.4 | 0.5 | 0.7 | F | G | 0.51667 | F | A, J, N | 1.1333 | G | 0.0025
H Registro de contacto y dirección | 0.5 | 0.6 | 0.8 | G | H | 0.61667 | G |  |  | H | 0.0025
I Historial de compras por proveedor | 0.5 | 0.6 | 0.8 | G,H | I | 0.61667 | G,H |  |  | I | 0.0025
J Compra de productos | 0.2 | 0.4 | 0.6 | A,I | J | 0.4 | A,I |  |  | J | 0.0044444
K Reporte de productos bajo stock | 0.4 | 0.5 | 0.7 | B,D,J | K | 0.51667 | B,D,J |  |  | K | 0.0025
L Generación de reportes (inventarios) | 0.2 | 0.4 | 0.6 | A,J | L | 0.4 | A,J |  |  | L | 0.0044444
M Calendario de inventarios por categoria | 0.5 | 0.6 | 0.8 | L | M | 0.61667 | L |  |  | M | 0.0025
N Gestión y Control (por extinción) | 0.4 | 0.5 | 0.7 | J,K,M | N | 0.51667 | J,K,M |  |  | N | 0.0025
Ruta Critica
[10 empty] | VA | 0.034444
Desviacion Estandar
DE=Raiz(VA)
0.18559
Z=(X-M)/DE
X= 8 Semanas
M - Ruta Crítica
13.3088
Probabilidad
57.53%
INICIO
Conclusion: En esta actividad me permitio estimar tiempo para el sistema de proyecto, utilizando el metodo PERT, demostrandonos la importancia de planificar las actividades. Reconozco el metodo de gran utilidad y recomendable.
A
B
C
E
D
F
G
H
J
FIN
I
K
L
M
N
0,22
0,22
0,30
0,40
0,42
0,42
0,52
0,52
0,62
0,62
0,40
0,52
0,40
0,62
0,52